Provincia di Prato
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ALL’INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DI SAN GIUSTO IN PRATO - CUP-I33H19000900003 .
IMPRESA ESECUTRICE: (RTI) “E.CO.RES. S.R.L – GREEN WOOD S.R.L” con mandataria E.CO.RES. S.R.L Partita IVA e C.F. C.F.e PI 04804621219 con sede legale in in Afragola (NA),CAP 80021 Via Benedetto Croce 43,
CONTRATTO DI APPALTO: del 29/04/2021 (REP 32 del 30/04/2021) dell’importo di € 1.725.781,76 di cui € 1.514.808,10 per lavori seguito del ribasso d’asta del 16,22 % , € 54.084,41# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a € 156.889,25
*** ATTO DI SOTTOMISSIONE ***
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno __________( _____ ) del mese di Ottobre
PREMESSO che :
- Con determina dirigenziale n° 369 del 16/03/2021 e successivo contratto di appalto del 29/04/2021 REP 32 del 30/04/2021 venivano affidati i lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato – CUP-I33H19000900003” all’ATI “E.CO.RES. S.R.L. - GREEN WOOD SRL” per un importo importo di € 1.725.781,76 di cui € 1.514.808,10 per lavori seguito del ribasso d’asta del 16,22 % , € 54.084,41# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA pari a € 156.889,25
- A seguito del ritrovamento, in fase di scavo delle fondazioni, di alcuni materiali di risulta assimilabili a scarti di vecchi cantieri edili, l’Amministrazione appaltante ha dovuto procedere ad elaborare una variante in corso d’opera ai sensi dell’art 106 comma 1 lett c) per circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, dando atto che la variante in corso d’opera non altera la natura del contratto ed è contenuta entro il limite del 50% dell’importo contrattuale originale.
- I contenuti della perizia di variante in corso d’opera sono descritti all’interno della relazione tecnica generale della perizia di variante redatta dalla Direzione dei lavori, dell’importo complessivo netto di € 110.070,20 (oltre IVA di legge) di cui il presente atto di sottomissione è parte integrante;
- la perizia predisposta dalla direzione lavori è stata approvata dalla Provincia di Prato con determina _______del_____
- la perizia prevede una proroga di giorni 20 (venti) al termine di ultimazione dei lavori;
- a seguito dell’approvazione dei lavori di variante l’importo contrattuale dei lavori risulta aumentato a complessivi euro € 110.070,20 oltre IVA pari ad una percentuale del 7,02 % in aumento, e quindi entro al quinto d’obbligo;
- che sussistono le condizioni di cui al combinato disposto dall’articolo 106 comma 1 lettera c) , comma 7 e 12 del Dlgs 50/2016, e dell’art 8 commi da 4 a 6 del DM 49/2018
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto Ing. Massimo Esposito nato a ……………….., codice fiscale: …………………..., nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente la mandataria E.CO.RES. S.R.L., con sede legale in Afragola (NA), 80021 Via Benedetto Croce 43, C.F.e PI 04804621219, il quale sottoscrive il presente atto in nome e per conto del raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) “E.CO.RES. S.R.L – GREEN WOOD S.R.L”
DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue
Art. 1
l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal direttore lavori e approvata con det dirigenziale ____del _______ e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del del 29/04/2021 REP 32 del 30/04/2021 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l’importo complessivo dei lavori in parte a corpo e in parte a misura di € 1.678.962,71 (oltre IVA di legge) al netto del ribasso del 16,22% , di cui € 1.624.878,30 per lavori e € 54.084,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem
Art. 2
I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall’art. 4 del contratto principale.
Art. 3
I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 110.070,20 (oltre IVA di legge) rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 7,02 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.
Art. 4
Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 20 (venti). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ così come stabilito dall’art. 18 del CSA allegato al contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori.
Art. 5
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.
Art. 6
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018 e dell’art. 39 del CSA allegato al contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.
****
De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L’Esecutore
Ing. Massimo Esposito
visto
Il Direttore dei Lavori
Arch. Colucci Giuseppe
visto
Il RUP
Dott. Rossella Bonciolini